Утверждаю

Директор МБОУ «Узнимахинская СОШ»

_______________(Ахмедова Р.М.)

(приказ №29 от 15.05.21 г.

ПРОГРАММА

антирисковых мер по рисковому профилю

«Низкий уровень оснащения школы»

МБОУ «Узнимахинская СОШ» на 2021год

Оглавление

- Цель и задачи реализации программы

- Целевые показатели

- Методы сбора и обработки информации

- Сроки реализации программы

- Меры/мероприятия по достижению цели и задач

- Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- Исполнители

Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер.

- Цель и задачи реализации программы

Цель: обеспечение условий для развития современной образовательной среды.

Задачи:

- Пополнить фонд учебников и методических пособий библиотеки.

- Оснастить учебные кабинеты комплектами ученической мебели.

- Увеличить скорость интернет-соединения.

Повышение уровня материально-технического оснащения школы к концу 2021 года

Создание современных условий для обучения и воспитания, обучающихся через обновление материально – технического оснащения, которое влечет за собой изменение содержания и повышение качества         образовательного процесса.

Провести мониторинг актуального материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Определить необходимый перечень оборудования и средств обучения с учетом результатов мониторинга.

Повысить  оснащенность материально-технической базы школы.

- Целевые показатели

Приобретение компьютеров,  цифрового оборудования

Заказ новых УМК по общеобразовательным предметам учебного плана; учебных пособий в кабинеты химии

Оснащение школьной  библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами,  оборудованием и программным обеспечением, позволяющими работать с разнообразными информационными ресурсами образовательного назначения.

Создание новых интерьеров учебных кабинетов и помещений школы (в соответствии с целями образовательной деятельности и требованиями ФГОС), приобретение для качественного проведения занятий внеурочной деятельности цифровых образовательных ресурсов,   спортивного инвентаря.

Проведение ремонта здания школы, создание современной инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС, СанПин.

- Методы сбора и обработки информации

1.Тестирование учащихся.

2.Социологические опросы родителей.

3.Анкетирование учащихся, учителей, родителей.

4.Собеседование с учащимися, с учителями, с родителями.

5.Диагностика профессиональной компетентности педагогов.

6.Система внутри школьного контроля.

- Сроки реализации программы

1 этап (апрель 2021) - аналитико-подготовительный: стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка Программы развития.

2 этап (май - октябрь 2021) – основной этап: реализация целей и задач Программы.

3 этап (ноябрь-декабрь 2021 года) – завершающий этап: анализ результатов выполнения среднесрочной программы развития.

- Меры/мероприятия по достижению цели и задач

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте

- Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Перечень представлен в дорожной карте

- Исполнители

Администрация и педагогический коллектив школы

Дорожная карта реализации Программы анти рисковых мер «Низкий уровень оснащения школы»

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение учебных материалов: -учебников; -методических материалов | 2021-сентябрь | Директор, библиотекарь | Доля фонда учебников и методических пособий от общего фонда учебников, методических пособий, литературы, имеющихся в библиотеке образовательной организации, увеличится на 8% |
| 2. | Обновление цифрового оборудования: -компьютерная техника и комплектующие; -интерактивные панели | 2021-октябрь | Директор, учитель информатики | Доля кабинетов образовательной организации, оснащённых в соответствии с современным требованиями |
| 3. | Обновление состояния классов и кабинетов школы: -приобретение комплектов ученической мебели | 2021-июнь-август | Директор, библиотекарь | Доля кабинетов образовательной организации, оснащённых в соответствии с СанПин |
| 4. | Увеличение скорости интернет-соединения в рамках национльного проекта «Цифровая образовательная среда» | -октябрь 2021 | Директор, учитель информатики | Скорость интернет-соединения увеличится до 80 Мбит/сек. |