Приложение №4 к приказу

МКОУ «Узнимахинская СОШ»

от __________.2021г. №3

Типовой план (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей "точка роста"

в МБОУ «Узнимахинская СОШ»

| N | Наименование мероприятия | Результат |  | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение Положения о деятельности Центра |  |  |  |
| 2. | Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра | Локальный акт органа управления образованием субъекта Российской Федерации |  | Март |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области "Технология", "Информатика", "ОБЖ": 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Мониторинг органа управления образованием субъекта РФ кадрового потенциала Центра |  | Март - Июнь |
|  |  | Представление информации о кадровом составе ведомственному проектному офису |  |  |
|  |  | Свидетельство о повышении квалификации |  |  |
|  |  | Отчет по программам переподготовки кадров |  |  |
| 5. | - косметический ремонт, приведение площадок образовательной организации в соответствие с фирменным стилем "Точка роста" |  |  | Май - Август |
| 6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы о зачислении учащихся |  | Сентябрь |
| 7. | Лицензирование образовательной деятельности Центра (при необходимости) | Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ |  | Август |
| 8. | Открытие Центра в единый день открытий | Информационное освещение в СМИ |  | Сентябрь 2019 |